## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基础教育综合改革实验区（原2023年项目）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津外国语大学附属外国语学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过提升乒乓球场地质量，为高中体育选项和初中体育中考创造号好的条件 |  |  | 已按计划完成乒乓球场地质量提升任务，场地平整度、设施配备等方面均符合要求，成功为高中体育选项教学及初中体育中考搭建了理想平台。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 场地提升平方米 | ＝300平方米 | 300平方米 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 办学质量提升 | 有效解决课堂场地的使用需求量，提升学生体质 | 解决课堂场地的使用需求量，提升学生体质 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目金额 | ≤4.5万元 | 4.5万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量 | 有效保障提升教学质量，受到社会家长学生的认可 | 提升教学质量，受到社会家长学生的认可 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 增进学生对国球乒乓球的热爱，达到终身体育的目的 | 增进学生对国球乒乓球的热爱，达到终身体育的目的 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100