## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目（综合业务经费）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津外国语大学附属外国语学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:加固校舍安全，消除安全隐患 |  |  | 为了消除安全隐患，对艺体楼外檐进行剔除，铺设真实漆，助力平安校园建设，改善基础设施条件，提高学校发展建设水平。对第三教学楼、第二宿舍楼、报告厅、体育馆等屋面进行防水维修，对初中教学楼1-2层8间大教室维修改造，对全校各栋楼总截门及分截门进行维修。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 305 | 305 | 111.80381 | 10 | 3.7 | 36.66 | 1、 年初预算艺体楼外檐及屋面维修项目120万元，是非财政拨款项目。9月财政对该项目拨款82.6万元，该项目财政评审核减32.7万元。剩余自有资金用于2025年校舍维修改造项目。2、 第三教学楼、第二宿舍楼、报告厅、体育馆屋面防水维修项目年初预算185万元。在实际工作过程中，屋面防水维修项目98万元；艺体馆附属房间防水及其他楼局部维修24.7万元。非财政拨款项目资金62.3万元用于：（1）初中教学楼1-2层8间大教室维修改造49.6万元；（2）全校各栋楼总截门及分截门维修工程7.6万元。3、加强预算精准度，提高对整体工作的预见性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 305 | 305 | 111.80381 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙面砖拆除平方米 | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 10 | 10
|  |  | 维修楼宇数量 | ＝3个 | 3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修质量合格率 | ≥85% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 计划完成时限 | 2024年底前 | 按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目金额 | ＝305万元 | 180万元 | 10 | 9.7 | 1、 年初预算艺体楼外檐及屋面维修项目120万元，是非财政拨款项目。9月财政对该项目拨款82.6万元，该项目财政评审核减32.7万元。剩余自有资金用于2025年校舍维修改造项目。2、 第三教学楼、第二宿舍楼、报告厅、体育馆屋面防水维修项目年初预算185万元。在实际工作过程中，屋面防水维修项目98万元；艺体馆附属房间防水及其他楼局部维修24.7万元。非财政拨款项目资金62.3万元用于：（1）初中教学楼1-2层8间大教室维修改造49.6万元；（2）全校各栋楼总截门及分截门维修工程7.6万元。3、加强预算精准度，提高对整体工作的预见性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学环境改善情况 | 改善学校办学环境 | 改善学校办学条件 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 持续使用 | 持续发挥作用 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.4